## Feuil1
APPLICATION DE LOCATION DE VEHICULES
LISTE DES FONCTIONNALITÉS
Etapes | Importance | Catégorie | Numérotation | Nom | Durée estimée | Durée réelle | Description | Informations complémentaires
1 | 100 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-01 | S'inscrire en tant que client | ~1j | ~1J | En tant qu'utilisateur de l'API, je peux m'inscrire sur la plateforme de location de véhicules. Je devrai respecter les consignes et exigences définies pour la notion de client
1 | 99 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-02 | Créer un administrateur | ~1/2j | ~1/2j | En tant qu'utilisateur de l'API, je peux créer un administrateur de l'application | A terme, cette fonctionnalité ne sera accessible que par un administrateur de la société de location de véhicules
1 | 98 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-03 | Information de mon compte | 3h | 2h15 | En tant qu'utilisateur de l'API, je peux récupérer les informations de mon compte. Il me faudra transmettre mon login et mon password à des fins de vérification. Les informations transmises dépendront du type de compte (client ou admin) | Attention, toutes les informations ne doivent pas être transmises à l'utilisateur (password et desactive, par exemple)
1 | 97 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-04 | Suppression de mon compte | 2h | 1h | En tant qu'utilisateur de l'API, je peux supprimer mon compte. Il me faudra transmettre mon login et mon password à des fins de vérification. | C'est irreversible. En tant que client, si la suppression est impossible, le compte sera désactivé. En tant qu'administrateur, le compte ne peut être supprimé si c'est le dernier compte administrateur.
1 | 96 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-05 | Modification de mon compte | 2h | 4h | En tant qu'utilisateur de l'API, je peux modifier mon compte. Il me faudra transmettre mon login et mon password à des fins de vérification. Je peux ne modifier que quelques propriétés de mon compte. Il n'est pas indispensable de tout retransmettre. | Attention, les informations transmises dépendent du type de compte | problèmes avec les tests et oublie qu'il fallait le faire sur Client et User donc plus de temps pris
1 | 95 | Gestion des véhicules | 02-01 | Ajout d'une voiture | 2h (début 15h30) | 4h | En tant qu'utilisateur de l'API , je peux ajouter une voiture. Je devrai respecter les consignes et exigences définies pour la notion de voiture | A terme, cette fonctionnalité ne sera accessible que par un administrateur de la société de location de véhicules | Pour création des différentes classes concernant Véhicules et voiture, ainsi que la réalisation des tests / Fait en même temps que l'affichage du par cet de la voiture particulière
1 | 94 | Gestion des véhicules | 02-02 | Affichage du parc des voitures | CF Ajout voiture car tout fait en même temps |  | En tant qu'utilisateur de l'API , je peux récupérer la liste des voitures du parc. Distinguer les voitures retirées du parc, les inactives et les autres | A terme, cette fonctionnalité ne sera accessible que par un administrateur de la société de location de véhicules
1 | 93 | Gestion des véhicules | 02-03 | Affichage d'une voiture | CF Ajout voiture car tout fait en même temps |  | En tant qu'utilisateur de l'API , je peux récupérer les informations d'une voiture en particulier | A terme, cette fonctionnalité ne sera accessible que par un administrateur de la société de location de véhicules
1 | 92 | Gestion des véhicules | 02-04 | Suppression d'une voiture | 1h30 | 3h au moins | En tant qu'utilisateur de l'API , je peux supprimer une voiture du parc. Si la suppression est impossible, le véhicule sera retiré du parc | A terme, cette fonctionnalité ne sera accessible que par un administrateur de la société de location de véhicules | Plusieurs soucis ce sont présentés, Emmanuel n'étais pas dispo et j'ai du patienté. Puis les tests ne fonctionnaient pas comme voulu.Couverture pas à 100% je pense qu'il faudra les revoir au moment des tests plus tard.
1 | 91 | Gestion des véhicules | 02-05 | Modification d'une voiture | 3h (début 15h40) | 1J | En tant qu'utilisateur de l'API , je peux modifier une voiture du parc. Je peux ne modifier que quelques propriétés de la voiture. Il n'est pas indispensable de tout retransmettre. Les voitures retirées du parc ne sont plus modifiables. | A terme, cette fonctionnalité ne sera accessible que par un administrateur de la société de location de véhicules | Calcul temps très mal fait car beaucoup de choses à revoir avant de pouvoir finir totalement ce que j'avais fais. Notamment dans client/ admin / les filtres, etc
1 | 90 | Gestion des véhicules | 02-06 | Gestion complète du parc | 1journée | 3h (car pas fait de velo, juste moto) | Reproduire les 02-01 à 02-05 pour l'ensemble des autres véhicules | A terme, cette fonctionnalité ne sera accessible que par un administrateur de la société de location de véhicules
1 | 89 | Gestion des véhicules | 02-07 | Affichage du parc des véhicules | 3h (début 14h00) |  | En tant qu'utilisateur de l'API , je peux récupérer la liste de tous les véhicules du parc. Distinguer les véhicules retirés du parc, les inactifs et les autres | A terme, cette fonctionnalité ne sera accessible que par un administrateur de la société de location de véhicules
2 | 88 | Recherche d'un véhicule | 03-01 | Recherche par dates |  |  | En tant qu'utilisateur de l'API, je peux effectuer une recherche de véhicules en fonction de la date de début ainsi que la date de fin. | La liste des véhicules sera ordonnée par tarif calculé. Pour le moment l'utilisateur n'est pas connecté, donc pas de possibilité de réduction en fonction de son historique. La réduction en fonction de la durée est appliquable.
2 | 87 | Recherche d'un véhicule | 03-02 | Recherche par dates + catégorie du véhicule |  |  | En tant qu'utilisateur de l'API, je peux effectuer une recherche de véhicules en fonction de la date de début ainsi que la date de fin ainsi que de la catégorie du véhicule (voiture, moto, …) | La liste des véhicules sera ordonnée par tarif calculé. Pour le moment l'utilisateur n'est pas connecté, donc pas de possibilité de réduction en fonction de son historique. La réduction en fonction de la durée est appliquable.
2 | 86 | Recherche d'un véhicule | 03-03 | Recherche par dates + catégorie + type du véhicule |  |  | En tant qu'utilisateur de l'API, je peux effectuer une recherche de véhicules en fonction de la date de début ainsi que la date de fin ainsi que de la catégorie du véhicule (voiture, moto, …) et de son type (Berline, sportive, …) | La liste des véhicules sera ordonnée par tarif calculé. Pour le moment l'utilisateur n'est pas connecté, donc pas de possibilité de réduction en fonction de son historique. La réduction en fonction de la durée est appliquable.
2 | 85 | Tests Unitaires | 04-01 | Tests unitaires des classes de la couches service |  |  | Création de l'ensemble des tests unitaires à effectuer sur les méthodes publiques des classes de la couche 'service' | Utilisation de JUnit 5 + Mockito. 80% de couverture de test demandée. Prévoir une base de tests.
3 | 84 | Securisation | 05-01 | Mise en place de la sécurité |  |  | Définir les droits d'accès à : tout le monde, aux utilisateurs connectés, aux administrateurs et aux clients. Modifier si nécessaires les urls des rest controller | Effectuer les ajustements afin que l'ensemble des fonctionnalités puissent continuer de fonctionner normalement et qu'elles soient adaptées à l'utilisateur connecté ou non. (numéros 01-01 à 01-05 et 02-01 à 02-07)
3 | 83 | Recherche d'un véhicule | 03-04 | Mettre à jour les recherches |  |  | Si l'utilisateur est connecté (client), les résultats de la recherche doivent prendre en compte son historique. Si l'utilisateur n'est pas connecté, les informations sont les mêmes qu'en 03-01 à 03-03 | Prise en compte de l'historique du client ainsi que de la durée de la location. Si une réduction supplémentaire due à l'historique du client s'impose, les deux montants doivent être envoyés
3 | 82 | Tests Unitaires | 04-02 | Mise à jours des tests existants |  |  | Mettre à jour l'ensemble des tests unitaires en fonction des nouvelles spécifications apparues depuis le 04-01
4 | 81 | Gérer les locations | 06-01 | Effectuer une réservation |  |  | En tant que client connecté, je peux effectuer une réservation d'un véhicule | Passage en paramètre des dates et de l'id du vehicule. Création d'une Location en mode 'Réservé' pour le moment. Contrôler le permis si nécessaire
4 | 80 | Gérer les locations | 06-02 | Voir mes locations |  |  | En tant que client connecté, je peux visualiser l'ensemble de mes locations (réservées et validées)
4 | 79 | Gérer les locations | 06-03 | Supprimer une réservation |  |  | En tant que client connecté, je peux supprimer une réservation (à moi …) | Uniquement une Location en mode 'Réservé'. Impossible de supprimer une Location 'Validé'
4 | 78 | Gérer les locations | 06-04 | Gestion des accessoires |  |  | En tant qu'administrateur connecté, possibilité d'ajouter, modifier, visualiser et supprimer les accessoires | Les accessoires dépendent du type de véhicule. Attention, un accessoire ne peut pas être supprimé s'il a déjà été en location.
4 | 77 | Gérer les locations | 06-05 | Modifier une réservation |  |  | En tant que client connecté, je peux modifier une réservation (à moi …). Les seuls champs modifiables sont la liste des accessoires désirés. Le montant doit être recalculé | Uniquement une Location en mode 'Réservé'. Impossible de modifier une Location 'Validé'
4 | 76 | Gérer les locations | 06-06 | Valider une réservation |  |  | En tant que client connecté, je peux valider une réservation (à moi …). Le seul champ modifiable est le nombre de kilometres qui doit être strictement positif. | Uniquement une Location en mode 'Réservé'. Impossible de valider une Location 'Validé'. Bien vérifier que le véhicule est toujours disponible pour la période.. Contrôler le permis si nécessaire
5 | 75 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-06 | Voir les clients |  |  | En tant qu'administrateur connecté, possibilité de visualiser la liste des clients (liste complete, liste par recherche du nom, par ville, par permis et par date : le client avait loué une voiture ce jour-là)
5 | 74 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-07 | Voir les locations d'un client |  |  | En tant qu'administrateur connecté, possibilité de visualiser la liste des locations (réservées et finalisées) d'un client.
5 | 73 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-08 | CA |  |  | En tant qu'administrateur connecté, possibilité de visualiser le chiffre d'affaire de la journée, de la semaine en cours, du mois en cours, de l'année en cours ou d'une période donnée.
5 | 72 | Gestion des utilisateurs connectés | 01-09 | Informations sur les voitures |  |  | En tant qu'administrateur connecté, possibilité de visualiser le CA par voiture (liste ou individuel), la liste des locations par voiture (individuel), le nombre de jours de location par voiture (liste ou individuel)
5 | 71 | Tests Unitaires | 04-03 | Mise à jours des tests existants |  |  | Mettre à jour l'ensemble des tests unitaires en fonction des nouvelles spécifications apparues depuis le 04-02